## Sheet1
No | Task | Week
|  | 2023-09-23 |  |  |  | 2023-10-23 |  |  |  | 2023-11-23 |  |  |  |  | 2023-12-23
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Study on CNN | 2023-10-23 8: Mid Demostration; 2023-12-23 17: Final Demostration
2 | Implemet CNN model | bar: 2023-09-23 5 to 2023-09-23 7; 2023-10-23 9
3 | Validate the model by testing | bar: 2023-10-23 9 to 2023-11-23 12
4 | Optimize energy generation of microgrid | bar: 2023-10-23 11 to 2023-11-23 15
5 | Final Report | bar: 2023-11-23 12 to 2023-11-23 16
6 | Final Presentation | bar: 2023-11-23 12 to 2023-11-23 16

## Sheet2
No | Task | Week
|  | 2023-08-23 |  |  | 2023-09-23 |  |  |  | 2023-10-23 |  |  |  | 2023-11-23 |  |  |  |  | 2023-12-23
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Enhance the RV32IMF Pipelined CPU for NOC | 2023-10-23 8: Mid Demostration; 2023-12-23 17: Final Presentation and Demostration
2 | Implement a Network on Chip Architecture (NoC)with RV32IMF pipelined CPU | bar: 2023-09-23 4 to 2023-11-23 12; 2023-12-23 17 to 2023-12-23 18
3 | Create a test SNN application to verify the functionality and performance and power consumption of the processor architecture. | bar: 2023-10-23 8; 2023-11-23 12 to 2023-11-23 15; 2023-12-23 17 to 2023-12-23 18
4 | Final Report | bar: 2023-10-23 8; 2023-11-23 12 to 2023-12-23 18
5 | Final Presentation | bar: 2023-10-23 8; 2023-11-23 15 to 2023-12-23 18